## Slide 1
Riolerings- en wegeniswerken in de Fonteinstraat, de Kromstraat en Vrijsbeke
Bewonersvergadering 22 juni 2022

## Slide 2: AGENDA
WELKOM Schepen Hendrik Blommaert
WAT HOUDEN DE WERKEN IN? Bernard Vanderstede - Studiebureau Sweco
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK Dirk Bellemans - Aannemer Aclagro
AFKOPPELINGEN Dave Delrue - Rioolbeheerder Farys
WERKEN NUTSLEIDINGEN Yves Rigaux - Fluvius
COMMUNICATIE – BUURTCONTACT Bernard Vanderstede
VRAGENRONDE
AGENDA

## Slide 3: WELKOM Schepen Hendrik Blommaert

## Slide 4: WAT HOUDEN DE WERKEN IN? Bernard Vanderstede- Studiebureau Sweco

## Slide 5: OVERZICHT
Aanleg gescheiden riolering – tlv Farys
  Afvalwaterriool = Droogweerafvoer (DWA)
  Regenwaterafvoer (RWA)
    Zoveel mogelijk grachten
    Vertraagde afvoer en buffering
Nemen van erosiemaatregelen – tlv Horebeke (gesubsidieerd)
Hernieuwen wegenis – tlv Farys en Horebeke
Ondergronds brengen nutsleidingen – tlv Horebeke

## Slide 6: RIOLERINGSPLAN

## Slide 7: WEGENISPLAN

## Slide 8: WEGENISOPBOUW

## Slide 9: EROSIEMAATREGELEN KROMSTRAAT

## Slide 10: FASERING
FONTEINSTRAAT
VRIJSBEKE
FONTEINSTRAAT
KROMSTRAAT
RVT
DE VLAAMSE ARDENNEN

## Slide 11: FASERING - FASE 1 aug ’22 tot okt. ‘22
ZONE A
aanleg riolering

## Slide 12: FASERING – FASE 2 sep ’22 tot nov. ‘22
ZONE A
aanleg nutsleidingen
ZONE B
aanleg riolering
ZONE D
aanleg nutsleidingen na zone A

## Slide 13: FASERING - FASE 3 nov ’22 tot dec. ‘22
ZONE A
aanleg wegenis
plaatsen OV-palen
ZONE B
aanleg nutsleidingen

## Slide 14: FASERING - FASE 4 nov ’22 tot dec. ‘22
ZONE B
aanleg wegenis
plaatsen OV-palen

## Slide 15: FASERING - FASE 5 jan ’23 tot apr. ‘23
ZONE D
aanleg riolering
aanleg wegenis
plaatsen OV-palen

## Slide 16: FASERING – FASE 6 feb ’23 tot apr. ‘23
ZONE C
Aanleg riolering

## Slide 17: FASERING - FASE 7 apr ’23 tot mei. ‘23
ZONE C
Aanleg nutsleidingen

## Slide 18: FASERING - FASE 8 mei ’23 tot jul. ‘23
ZONE C
aanleg wegenis
plaatsen OV-palen
ZONE A + B + C + D
aanleg toplaag asfalt

## Slide 19: OMLEIDINGEN
Plaatselijke omleidingen
Goed gesignaleerd
Zal mee opgenomen worden in de infobrieven

## Slide 21: PLAN VAN AANPAK Dirk Bellemans - Aannemer Aclagro

## Slide 22: Horebeke Fonteinstraat
VOORSTELLING ACLAGRO
PLAN VAN AANPAK
AANDACHTSPUNTEN EN INFO
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK

## Slide 23: VOORSTELLING ACLAGRO
Part of Square Group :
Aclagro Infra, ASA, AC Materials,
DD Shipping, Oryx
Vestigingen in Wondelgem,
Heist ODB, Flemalle
Circulariteit is belangrijk
CO2 prestatieladder – trap 3
VCA ** (veiligheidslat)
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK
Synergie met project Horebeke

## Slide 24: VOORSTELLING ACLAGRO
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK

## Slide 25: PLAN VAN AANPAK – VANAF UITVOERING
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK
Stap 1
Riolering en huisaansluitingen
Stap 2
Werken nutsmaatschappijen
Stap 4
Fundering rijweg
Stap 3
Lijnvormige elementen
Stap 5
Onderlaag asfalt
Stap 6
Opritten en bermen
Stap 7
Toplaag asfalt

## Slide 26: AANDACHTSPUNTEN EN INFO
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK
COMMUNICATIE
Projectleider: Rik Rogge
Werfcoördinator: Hannes Matthys
Ploegbaas: Christophe Derycke
Aclagro werk dagnr.: 09 375 75 10
24/24 signalisatie nr.: 09 395 14 95

## Slide 27: AANDACHTSPUNTEN EN INFO
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK
BEREIKBAARHEID
Plaatsing van Minder Hinder steenslag
Hulpdiensten en noodsituaties!
Extra aandacht voor bereikbaarheid RVT De Vlaamse Ardennen!
VERKRIJGEN VAN CORRECTE INFORMATIE
Steeds informatie vragen aan projectleider en/of werfcoördinator
( mensen met een witte helm )

## Slide 28: AANDACHTSPUNTEN EN INFO
PLANNING EN PLAN VAN AANPAK
VEILIGHEID - WERFZONE
Werfzone is ≠ openbaar domein
Verhoogde veiligheidsrisico
Betreden op eigen risico
Richtlijnen werfleiding volgen, belang wederzijds overleg
Afgewerkt resultaat volgt !

## Slide 29: AFKOPPELINGEN Dave Delrue- Rioolbeheerder Farys DOM-080/09/139-Z

## Slide 30: AFKOPPELEN
afkoppelingsfilm

## Slide 31: Is afkoppelen verplicht?
JA, afkoppelen is verplicht
De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op.
Vlarem II verplicht de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
De Vlaamse milieuwetgeving verplicht jou om af te koppelen op je privé-domein.

## Slide 32: Stappenplan

## Slide 33: 1. Afkoppelingsdeskundige
2. Afkoppelingsplan
      Inventarisatie bestaande toestand
      Ontwerp en kostenraming van de meest voordelige oplossing
      Toelichting ontwerp
      Engagement: overeenkomst met de eigenaar
    € FARYS draagt 100 % van de kosten (via de gemeentelijke saneringsportefeuille van Horebeke)

## Slide 34: 3. Afkoppelingswerken
Wie doet de werken?
Ofwel voer je de werken zelf uit.
Ofwel kies je zelf een aannemer.
Wanneer?
De werken moeten klaar zijn vóór het einde van de rioleringswerken.
Notes: Is er een collectieve aannemer? Zo neen, regel in rood verwijderen

## Slide 35: 4. Verplichte keuring
Wat moet er gekeurd worden?
We controleren of je regen- en afvalwater correct gescheiden zijn.
Hiervoor komt er een keurder langs.
Wanneer kan er gekeurd worden?
De werken op je privédomein zijn klaar
De toezichtputjes (= huisaansluitputjes) zijn aangesloten op de nieuwe riolering
Kun je aanvragen bij Farys  € eerste keuring ikv afkoppelingswerken gratis
Project DOM-080/09/139-Z
Via: - afkoppelingen@farys.be
- Aquafoon: 078/35.35.99

## Slide 36: 5. Financiële tussenkomst
  Gratis studie
  Gratis keuring
  Subsidie: ja
    max. van € 500
    Deze tussenkomst is enkel van toepassing voor de noodzakelijke werken verbonden aan de afkoppeling
  Het aanvraagformulier samen met de bewijsstukken van de onkosten, foto’s, het positieve keuringsverslag en een as-built  opsturen naar FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent of via afkoppelingen@farys.be
Notes: Deze slide verwijderen indien er geen subsidies zijn
Enkel in Gent is er sociale tegemoetkoming

## Slide 37: Aandachts punten

## Slide 38
Aansluitingsplicht: Als er riolering op openbaar domein ligt, ook als er binnenshuis breekwerken zijn.
Diepte aansluiting aan rooilijn maximum 0,8 meter
Opgelet:
  De huidige riolering is poreus, maar de nieuwe gescheiden riolering is waterdicht.
  Gevolg: het grondwaterniveau zal zich herstellen naar de oorspronkelijke toestand. Dit is belangrijk voor niet-waterdichte kelders.
Huisaansluiting: kosten 100% bij Farys tijdens rioleringswerken (beperkt tot 1 DWA en 1 RWA)
Zorg dat alle afvoerbuizen een voldoende grote hellingsgraad hebben:
  afvalwater 1 cm/meter
  regenwater 0,5 cm/meter

## Slide 40: WERKEN NUTSLEIDINGEN YVES RIGAUX – Fluvius

## Slide 41
FONTEINSTRAAT
VRIJSBEKE
FONTEINSTRAAT
KROMSTRAAT
RVT
DE VLAAMSE ARDENNEN

## Slide 42: COMMUNICATIE BUURTCONTACT

## Slide 43: COMMUNICATIE
Aclagro zal de bewoners per brief inlichten wanneer
een nieuwe fase begint
de toegang tot de woningen niet mogelijk zal zijn

## Slide 44: BUURTCONTACTPERSOON
Bijwonen werfvergaderingen
Krijgt informatie in eerste lijn
Klankbord buurtbewoners
Kandidatuur indienen tegen 1 augustus
Stuur een mail naar dave.delrue@farys.be

## Slide 45: VRAGENRONDE